## Projectplanning
Projectplanning + Projectnaam & Jaar | [53 empty] | 2019-02-08
[18 empty] | Verwachte planning | [7 empty] | Voltooid, eerder dan verwacht | [10 empty] | Realistisch, later dan verwacht
[8 empty] | Huidige week: | [5 empty] | 6 |  |  |  | Realistisch verloop | [7 empty] | Voltooid, zoals verwacht | [10 empty] | % Voltooid, later dan verwacht
|  | PLAN | PLAN | REALISTISCH | REALISTISCH | PROCENT | Actie | JANUARI |  |  |  |  | FEBRUARI |  |  |  | MAART |  |  |  | APRIL |  |  |  | MEI |  |  |  |  | JUNI |  |  |  | JULI |  |  |  |  | AUGUSTUS |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  | OKTOBER |  |  |  |  | NOVEMBER |  |  |  | DECEMBER
|  | BEGIN | DUUR | BEGIN | DUUR | VOLTOOID | Actie houder
| ACTIVITEIT / DEELPROJECT | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
| Activiteit 1 (loopt op schema zoals initieel bedacht) | 4 | 15 | 4 | 15 | 20% | Med 1
| Activiteit 2 (duur zo lang als gedacht, maar start 2 weken later) | 4 | 12 | 6 | 12 | 10% | Med 2
| Activiteit 3 (op tijd begonnen, maar gaat naar verwachting langer duren) | 4 | 8 | 4 | 10 | 30% | Med 1
| Activiteit 4 (eerder gestart dan verwacht en eerder klaar) | 9 | 5 | 4 | 5 | 60% | Med 3
| Activiteit 5 (eerder gestart dan verwacht, maar gaat langer duren) | 9 | 5 | 4 | 12 | 30% | Med 4
| Activiteit 6 (Gestart zoals verwacht, maar loopt achter) | 4 | 8 | 4 | 8 | 10% | Med 2
| Activiteit 7 (Gestart zoals verwacht, maar loopt voor) | 4 | 8 | 4 | 6 | 70% | Med 1

## Kleuren aanpassen in dit format
Waar pas ik de kleuren aan van de balkenplanning zelf
ONDER VOORWAARDELIJKE OPMAAK (LET OP: ALLE CELLEN IN DE PLANNING ZELF SELECTEREN) - legenda bovenaan pagina handmatig!
Waar pas ik de andere standaad kleuren aan?